## Slide 1
NB网关设备迁移方案
天翼物联科技有限公司
2025年12月

## Slide 2
n 设备侧配置：
• 设备IP： 117.60.157.137
• 协议 ：Coap
n 卡片配置：
• NB网关融合定向
n 设备侧配置：
• 设备IP：221.229.214.202
• 协议： Lwm2m
n 卡片配置：
• CTWing-AEP集约和分布
n 设备侧配置：
• 设备IP：用户平台IP
• 协议：用户适配协议
n 卡片配置：
• 乐通定向/自主定向
NB网关平台
AEP平台
客户设备直连
NB设备接入现状
2

## Slide 3
n 背景说明：
2017 年中国电信与华为签订合作协议， 合作建设物联网
平台(即华为 CMP 平台和 NB 网关) 。 2024年8月， 华为公司正式提出合作协议到期不再续约 。 根据现行合作协议华为物联网平台将于 2026年2月28日停止服务
根据前期合作协议 ， NB网关平台代码及知识产权属于华为
所有 ， 中国电信无法承接研发迭代、 系统运维、 安全保障以及版本更新工作。 到期后无法支撑NB网关平台持续稳定服务
n 服务保障策略：
为保障电信客户存量业务持续稳定运行， NB网关存量设备
迁移已势在必行
经过中国电信集团公司 、 物联网公司多轮研讨最终决定，
通过建设自研AEP平台分节点承载NB网关存量业务， 此外针对重点保障客户可建设客户级专属云，保障大客户业务稳定过渡
NB网关迁移背景
3

## Slide 4
4
AEP功能 | NB网关功能 | 备注
应用管理、 插件管理、 profile管理、 免心跳、 上行拥塞控制、 下行离散调度、省电模式管理、 批量操作、 设备日志、 原生协议支持、 分权分域、 规则引擎、设备接入鉴权 |  | 功能完全一致
设备最新状态查询+指令下发 | 设备影子 | 功能类似
数据分析 | 报表服务 | 
北向API查询+数据查询 | 数据采集 | 
Bootstrap | 设备发放 | 
终端接入SDK | 集成SDK | 
位置信息上报 | 设备位置管理 | 
告警管理 | 告警管理 | 
远程升级 | FOTA/SOTA | 
设备标签管理 | 设备打标签 | 
数据存储（按需设置存储周期） | 数据存储（7天） | 
设备分组（单产品、 多产品） ↑ | 设备分组 | aep可跨产品分组 ， aep更优
下行命令缓存（50条/租户/天） ↑ | 命令缓存（20条/租户/天） | 允许缓存指令的条数 ， aep更优
消息推送（应用层加密 ， 白名单） ↑ | 设备北向推送 | aep可对应用层加密 ，可对推送地址做白名单限制 ， aep更优
在线调试 | - | AEP特有 ， NB网关没有
北向多语言SDK | - | 
MQ推送 | - | 
场景联动 | - | 
多协议支持 | - | 
端网云协同故障诊断 | - | 
AEP平台全部兼容NB网关能力 ，部分更强：
南向设备侧适配：适配profile+编解码插件功能；海思120协议适配；免心跳功能；
北向应用侧适配：推送消息类型、消息格式兼容；兼容NB网关API接口 ，涉及订阅接口6个 ，设备管理接口29个 ，数据查看接口3个；SDK改造适配；双向认证
已迁移实施情况：
l 22年至今 ，通过无感迁移已实现83个客户259.4万终端迁移AEP集约平台（目前已承载超1.8亿设备）
l 专属云已经实施项目情况 ，武汉燃气项目：完成120万存量设备迁移
l 私有化平台迁移：深燃、北燃等已完成超500万设备迁移
平台能力及迁移技术方案已经过多轮充分验证 ，可充分保障NB网关存量业务迁移及稳定运行
平台功能对标： AEP已全部兼容NB网关能力

## Slide 5
设备支持远程修改IP（需要咨询设备厂家）
应用支持coap协议（咨询应用开发商）
卡为使用的最终客户名义开卡 ， 可修改IP定向
研发能力强
终端/应用自主可控
可协调资源进行二次开发
设备量级小
风险提示： 存量设备迁移过程中如果设备地址修改失败或设备没上线 ， 可能需要现场对设备进行维护处理
方案1： 直连方案
不受电信平台影响
需具备条件
方案优势
适配用户
5

## Slide 6
设备统一管理
标准化行业平台
7*24小时 400客服服务
平台成熟 ，稳定运行
能力开放 ，接口丰富
物模型丰富
• 燃气表厂家 ：金卡、 威星、先锋
• 水表厂家 ：汇中
已对接使用AEP
设备/卡无法配置直连
设备量大且分布范围广
方案2： 迁移至AEP方案
方案优势
典型客户
适配用户
6

## Slide 7
方案优势
具备AEP全量平台功能
独立消息处理资源与服务
支持性能动态提升
定制化云环境
1v1专属技术专家+VIP客户专属群
设备秒级、 应用分钟级监控
设备量大
要求数据自主管控
要求平台高性能、 高安全、高稳定
• 燃气公司 ：新奥燃气、 太原燃气、 武汉燃气
• 水务公司 ：广州自来水
• 优质服务行业： 大金空调
方案3： 迁移至专属云方案
典型客户
适配用户
7

## Slide 8
北向应用：
• 同时对接旧平台和新物联网平台 ，能够区分设备所在平台
• AEP平台兼容旧平台北向API接口 ，北向应用只需修改对接地址• 北向应用同时接收NB网关平台和AEP台的消息推送
南向设备：
• 设备无需修改IP端口 ，通过修改SIM卡的签约、专线承载，实现数据路由
• 复用profile+编解码插件 ，设备接入方式完全兼容
API
推送
客户北向应用SaaS
SIM卡签约受理
增量NB设备
存量NB设备
客户NB设备
成熟产品复用
Profile+编解码插件
AEP分节点
迁移AEP分节点方案介绍
Profile+编解码插件
NB网关平台
NB网关存量设备无感迁移方案：
AEP平
台API/
兼容
API
NB网
关API
迁移
割接
LW
M2
M
LW
M2
M
API
推送
8

## Slide 9
三、 迁移的工作计划和安排

## Slide 10
第二阶段
测试验证阶段
完成与新平台的南北向对接
完成测试 ，确保端到端流程畅通
第一阶段 前置工作
梳理客户清单 ，方案沟通
迁移信息梳理
第三阶段
批量迁移阶段
完成批量终端迁移
n注意事项：
仅电信NB卡设备可进行迁移 ，其他异网设备无法迁移。
n迁移工作分为3个阶段进行：
迁移流程概览
》
10

## Slide 11
省市电信
1.2 客户邀约：迁移方案沟通，明确客户迁移意愿 ，收集客
户信息 ，确认迁移方案
2.2 受理POC设备卡自主定
向
3.1 批量受理卡自主定向
客户
1.3 客户反馈使用直连方案，
提供用户平台IP ，提供POC
迁移设备/卡信息
2.3 北向应用适配改造 ，修改POC设备地址
2.4 南北向对接联调与迁移结果验证
3.2 选取批量迁移设备清单，批量修改设备地址
3.3 迁移结果验证
注 ：流程中每一步工作完成才能进入下一步工作
天翼物联
1.1 渠道团队目标迁移客户
认领
2.1 天翼物联提供设备和开
卡清单
1.前置工作
2.POC测试验证阶段
3.批量迁移阶段
直连方案流程图
多次
迁移
量迁
束
11

## Slide 12
3.1 制定批量迁移计划
确定迁移时间
3.2 选取批量迁移设备清单
多次批量迁移至全量迁移结束 正式使用新平台
1.1 渠道团 标迁移客户 1. ， 1.3 提供POC迁移设备信息
授权函
收集客
案沟通
认领
队目
1.前置工作
2.POC验证阶段
3.批量迁移阶段
2.2 北向应用改造
2.4 南北向对接联调与迁移结果验证
2.1 分平台账号注册应用、产品、设备创建
2.3 执行迁移 与回退测试受理
天翼物联 省市电信 客户
注 ：流程中每一步工作完成才能进入下一步工作
迁移方案流程图
3.3 执行批量迁移反馈迁移结果
12

## Slide 13
13
第一阶段： POC阶段
梳理待迁移设备清单 ，基于专属云完成POC测试
第二阶段：存量终端接入阶段
基于专属云完成写入OC以及AEP地址终端接入
第三阶段： 全量终端迁转阶段
基于专属云完成所有存量终端迁转 ，实现全终端统一接入
客户业务系统
需迁移
AEP存量
设备
OC存量设备
表厂前置机系统
API |  | 推送 API! t 推送
AIoT平台
AIoT
专属云平台
n接入到专属云平台 ，可按照下列3个阶段进行：
接入专属云总体方案
迁 移 前 方 案
迁移后方案
集约AEP
OC存量设备
AEP存
量设备
未迁移
AEP待新
增设备
OC平台

## Slide 14
设备信息 |  |  |  | 号卡信息 |  |  | 
IMEI（必填） | NB网关设备ID（选填） | 设备名称 | NB网关设备 lastonlineTime | MDN | ICCID | IMSI | 本批次是否迁移 （客户选择）
本批次迁移设备总数 |  |  |  | A |  |  | 
本批次迁移前设备在线总数 |  |  |  | B |  |  | 
本批次迁移前设备在线率 |  |  |  | B/A*100% |  |  | 
备注：
• 迁移前1天 ，天翼物联查询更新该批次设备在NB网关的“最后上线时间” ，以“最后上线时间”在一个月内的数量该批次迁移设备总数的比例为迁移前在线率。迁移后 ，查询统计该批次设备在AEP的设备状态 ，以设备“激活”作为迁移成功的标准 ，统计激活设备的数量占该批次迁移设备总数的比例作为迁移后在线率。
• 迁移前1天 ，客户提供1个月内该批次设备与NB网关有效通信的设备数占该批次迁移设备总数的比例为迁移前在线率 ，迁移后 ，客户提供该批次设备与AEP有效通信的设备数占该批次迁移设备总数的比例为迁移后在线率；如客户不提供 ，以AEP
工作目标 ：从天翼物联导出提供的设备清单里 ，选取本批次迁移的设备清单 ， 制定迁移计划
表1： 迁移设备信息表
激活率为准。 14
选取批量迁移设备清单

## Slide 15
序号 | 工作项 | 操作方 | 备注
1 | 客户设备号卡信息整理 | 天翼物联-使能 | 
2 | 卡CC值变更受理 | 天翼物联-使能 | 
3 | 业务受理稽核 | 天翼物联-业务中心 | 
4 | 卡踢下线 | 天翼物联-智连 | 
5 | 验证迁移结果 | 客户 | 
工作目标： 完成设备迁移 ，输出迁移结果
批量迁移受理
15

## Slide 16
关键功能测试项 | 验收标准 | 示例图 | 测试结果
Portal访问 | 正常访问登录控制台 |  | 
设备注册 | 设备正常添加 ，状态为已激活，在线 |  | 
数据上报 | 数据查询查看有数据展示 |  | 
命令下发 | 平台下发或接口调用下发指令成功 ，指令日志可见指令状态为已送达或已完成 |  | 
北向推送 | 消息跟踪可见推送成功或客户应用侧接收到设备推送数据 |  | 
开放API接口 | 在线调试或客户应用系统调用平台任意功能接口成功 |  | 
端到端验证清单及标准-客户
16

## Slide 17
序号 | 工作项 | 操作方
1 | 平台侧问题处理排查 | 天翼物联-使能
2 | 网络侧问题处理排查 | 天翼物联-智连
3 | 设备/应用侧问题处理排查 | 天翼物联-客户
工作目标 ：针对迁移异常情况 ，进行故障定位和问题解决
故障定位
17

## Slide 18
工作项 | 任务名称 | 具体内容 | 责任方
南向设备侧 | IT 回退方案 | 将客户问题号码下签约的参数进行撤单并重新签约原NB套餐下的公共APN参数配置（成员）参数。 | 天翼物联-使能中心
 | 网络回退方案 （备选） | 后台进行数据上报的回退指令操作 | 天翼物联-智连中心
北向应用侧（按需） | 应用系统回退 | 根据客户侧业务逻辑进行回退 | 客户
回退原则：
迁移第二天 ，客户验证各项命令下发、 数据上报不正常 ，且故障无法及时恢复 ，如影响客户生产 ，针对出现问题的
设备可以进行立即回退； 其他小问题技术团队及时解决
回退预案
18

## Slide 19
谢谢！